## Smartsheet Project
Task Name | Start | Finish | Assigned To | Duration | Predecessors | Status | Comments
РП1: Заснемане на видео материали | 2017-09-01 | 2018-05-01 |  | 173d
З1: Проучване на областта | 2017-09-01 | 2017-09-15 |  | 11d
З2: Изготвяне на материали | 2017-09-15 | 2018-03-01 |  | 120d
З3: Заснемане на видео материали | 2018-01-15 | 2018-05-01 |  | 77d
РП2: Изграждане на система | 2017-10-01 | 2018-06-01 |  | 176d
З1: Създаване на модел на системата | 2017-10-01 | 2017-11-16 |  | 35d
З2: Създаване на архитектурата на системата | 2017-10-08 | 2017-12-01 |  | 41d
З3: Разработване на системата | 2017-11-01 | 2018-06-01 |  | 153d
РП3: Комуникация | 2018-02-01 | 2018-08-31 |  | 152d
З1: Валидация на системата | 2018-02-01 | 2018-06-01 |  | 87d
З2: Тестване на системата и обратна връзка | 2018-05-01 | 2018-08-01 |  | 67d
З3: Маркетинг | 2018-06-01 | 2018-08-31 |  | 66d
РП4: Управление на проект | 2017-09-01 | 2018-08-31 |  | 261d